## Hoja1
Departamento | Capacitación | Responsable | Inicio | Fin | Duracion en dias | KPI | Estado | Progreso
1 RRHH | 1,1 Power BI | Isabel | 2023-02-05 | 2023-02-25 | 20 | 3 | Aplazada | 25%
1 RRHH | 1,2 Presentaciones efectivas | Isabel | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 13 | 4 | Ejecutada | 50%
1 RRHH | 1,3 Project | Valeria | 2023-03-25 | 2023-04-11 | 17 | 1 | Programada | 0%
2 Comercial | 2,1 Excel Avanzado | Eduardo | 2023-03-16 | 2023-04-01 | 16 | 4 | Ejecutada | 75%
2 Comercial | 2,2 Power BI | Eduardo | 2023-03-30 | 2023-04-20 | 21 | 3 | Aplazada | 100%
2 Comercial | 2,3 Presentaciones efectivas | Antonio | 2023-04-19 | 2023-05-11 | 22 | 1 | Programada | 25%
2 Comercial | 2,4 Project | Antonio | 2023-04-28 | 2023-05-18 | 20 | 4 | Ejecutada | 50%
3 Contabilidad | 3,1 Excel Avanzado | Consuelo | 2023-04-02 | 2023-04-23 | 21 | 1 | Programada | 0%
3 Contabilidad | 3,2 Power BI | Consuelo | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 14 | 2 | En Desarrollo | 75%
3 Contabilidad | 3,3 Normas tecnicas | Consuelo | 2023-04-17 | 2023-05-09 | 22 | 3 | Programada | 100%
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duracion en dias]